## Sayfa1
| T.C. BAYBURT ÜNİVERİSTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  | Eylem Planı No: | KOS.2.2.
|  |  | İlk Yayın Tarihi: | 2019-01-01
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Görev Tanımları No: | 2- | Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
| c- | İdare Stratejik Planınının Hazırlanmasını Koordine etmek
Yapılan işin süresi | 1 yıl
Sorumlular | İş Akışı |  | Mevzuat/Açıklamalar
Daire Başkanı |  |  | 5018 sayılı kanun ve kanuna dayanılarak hazırlanan kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlara ilikin yönetmelik, kalkınma bakanlığınca yayınlanan kamu idareleri için stratejik planlama kılavuzu ve kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlara dair 1 sıra nolu tebliğ de belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlanacak stratejik plan çalışmalarına başlanır.
Daire Başkanı, Stratejik Planlama Görevlisi |  |  | Stratejik Plan çalışmalarına katılımcı yöntemlerle yürütmek üzere tüm birimlerden görevlendirilen temsilcilerin katılımı ile Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulur.
Rektör,Daire Başkanı
SP Kurulu,SP Ekibi,SGDB |  |  | İzlenecek yol ve yöntemler ile her bir işe yönelik çalışma sürelerini belirlemek amacı ile Stratejik Planlama iş takvimi hazırlanır.
SP Kurulu,SP Ekibi,SGDB |  |  | Stratejik Plan hazırlık sürecinin doğru yönetilebilmesi için; stratejik planlamayla ilgili gerekli eğitim ihtiyacı tespit edilerek seminer,eğitim,bilgilendirme toplantıları,broşür vb. yöntemlerle konuya ilişkin farkındalık yaratılması sağlanır.
SP Ekibi, SGDB |  |  | Tarihi gelişim analizi, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler analizi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz ve çevre analizi; anket,mülakat,toplantı vb.yöntemlerle gerçekleştirilir.Analiz sonuçları rapor haline getirilerek Stratejik Planlama Kuruluna sunulur.
SP Kurulu,SP Ekibi,SGDB |  |  | Misyon vizyon ve temel değerlere ilişkin gerekli görülen revize çalışmaları yapılır.
SP Kurulu,SP Ekibi,SGDB |  |  | Üniversitemizin 5 yıllık planlama dönemi içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı amaç ve hedefleri ile bunlara ilişkin stratejileri ve faaliyet sonuçlarını ölçmede kullanılacak olan performans göstergeleri belirlenir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  | Katılımcılığın sağlanması amacı ile Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda belirlenen amaç ve hedefler tüm birimlerin görüşüne sunulur.Gelen geri bildirimler neticesinde gerekli değişiklikler yapılır.
Daire Başkanı,Stratejik Planlama Kurulu |  |  | Orta vadeli mali plan ve orta vadeli mali program ile bütçe kanunları yer alan bütçe tavanları dikkate alınarak bütçe ödeneklerinin amaç ve hedefler bazında dağılımı yapılır.
Daire Başkanı,Stratejik Planlama Kurulu |  |  | Stratejik planlama kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversite Stratejik Plan Taslağı hazırlanır.
Daire Başkanı |  |  | Senatonun görüş ve önerileri doğrultusunda plan taslağında gerekli değişiklikler yapılır.
Üniversitesi Senatosu
Daire Başkanı |  |  | Üniversite stratejik planı değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığının görüşüne sunulur.Gelen görüş yazısında belirtilen hususlar Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Planlama ekibince değerlendirililerek gerekli görülen düzeltmeler yapılır.
Daire Başkanı,Stratejik Planlama Kurulu
Stratejik Planlama Kurulu |  |  | Üniversitenin stratejik planı 5018 sayılı kanunun şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince kamuoyu ile paylaşılır.
Üniversite birimlerine genelgeyle stratejik plan çalışmalarının başlatıldığı duyurulur.(5018 sayılı kanununun 9.maddesine istinaden)
Tüm Akademik ve İdari Birimlerden stratejik planlama çalışmalarında görev alacak birim sorumlularının bildirilmesi talep edilir.
Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik planlama ekibi oluşturulur..
Stratejik Planlama İş Takvimi oluşturulur.
Stratejik Planlama çalışmalarında görevli personelin konuya ilişkin eğitim ihtiyacı tespit edilerek gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanır..
Mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla gerekli analiz çalışmaları yapılır.
Misyon-Vizyon-Değerler revize edilir.
Stratejik Plan amaç ve hedefleri ile performans göstergeleri belirlenir..
Belirlenen amaç ve hedefler Üniversitemiz birimlerine duyurularak görüşleri alınır.
Belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin kaynak tahsisi ve maliyetlendirme çalışmaları yapılır.
Stratejik planlama çalışmalarında elde edilen veriler konsolide edilerek Stratejik Plan taslağı oluşturulur.
Stratejik Plan taslağı Üniversite Senatosunun görüşüne sunulur.
UYGUN MU?
Hazırlanan idare stratejik planı değerlendirmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
Kalkınma Bakanlığını raporunda belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılır.
Üniversite Stratejik Planı kamuoyu ile paylaşılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir ve Üniversite web sitesinden yayınlanır..
HAYIR
EVET